## Plan de Ejecución y Monitoreo
|  | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | VIGENCIA: 2026
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
LIDER RESPONSABLE: |  | Gerente
COMPONENTE | PUNTAJE DEL COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | Puntaje | ACCIONES | PROGRAMACION |  | RESPONSABLE
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final
TRANSVERSAL | 60% | Planeación. | 20% | Elaborar el Plan de Ejecución y Monitereo del Programa de Transparecia y Etica Publica. | 2026-01-02 | 2026-01-31 | Planeación y Gestión Institucional.
|  |  | 10% | Elaborar comunicación para la formulación del Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparecia y Etica Publica. | 2026-01-05 | 2026-01-09
|  |  | 20% | Elaborar y aplicar encuesta interna para invitar a participar en la contruccion del Plan de Ejecución y Monitoreo | 2026-01-02 | 2026-01-23
|  | Supervisón | 15% | Elaborar para la vigencia el documento final del Plan de Ejecución y Monitoreo, articulado con los lideres de proceso. | 2026-01-26 | 2026-01-31
|  |  | 15% | Presentar el Plan de Ejecución y Monitoreo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2026-01-26 | 2026-01-31
|  |  | 10% | Revisar y aprobar el Plan de Ejecución y Monitoreo. | 2026-01-26 | 2026-01-31 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
|  |  | 10% | Solicitar publicación del Plan de Ejecución y Monitoreo en la pagina web. | 2026-01-26 | 2026-01-31 | Planeación y Gestión Institucional.
|  | Monitoreo | 20% | Realizar monitoreo continuo, al plan de ejecución del Programa de Transparencia, al desarrollo de las actividades y proponer mejoras para su gestión. | Permanente | Permanente | Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo.
|  |  | 20% | Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. | Permanente | Permanente
|  |  | 60% | Realizar monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del plan de ejecución de transparencia y presentar informe. | Cuatrimestral | Cuatrimestral | Planeación y Gestión Institucional.
|  | Adminstración | 50% | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del monitoreo realizado a la ejecución del Programa de Transparencia. | Cuatrimestral | Cuatrimestral | Evaluación y Seguimiento.
|  |  | 50% | Proponer modificaciones según se requiera, a los contenidos del Programa de Transparencia y someterlas a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Cuatrimestral | Cuatrimestral | Planeacón y Gestión Institucional.
|  | Reporte | 100% | Elaborar un informe semestral de la evaluación del programa de Transparencia y solicitar la publicación en la pagina web. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Evaluación y Seguimiento.
|  | Formación | 25% | Incluir en la inducción a nuevos funcionarios de integridad institucional, cultura de legalidad y canales de denuncia o prevención de riesgos. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Gestión del Talento Humano.
|  |  | 25% | Realizar capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 2026-02-01 | 2026-08-30 | Gestión del Talento Humano. Gestión de Legalidad.
|  |  | 25% | Elaborar e implementar un protocolo o procedimiento para atención de denuncias a través de la línea anticorrupción | 2026-02-01 | 2026-08-30 | Gestión de Legalidad
|  |  | 25% | Gestionar la realización de charlas con Procuraduría, Contraloría o veedurías ciudadanas sobre cultura de legalidad – riesgos de corrupción. | 2026-02-01 | 2026-08-30
|  | Comunicación. | 20% | Publicar el Plan de Ejecución y Monitoreo del Programa de Transparencia y Ética pública. | 2026-01-26 | 2026-01-31 | Información y Comunicación.
|  |  | 40% | Establecer los lineamientos que seguirán los responsables del reporte oportuno para la actualización de la información relacionada con el Programa de Transparencia, señalando responsables y plazos. | 2026-02-01 | 2026-04-30
|  | Auditoria y Mejora. | 10% | Incluir en el plan anual de auditoría la evaluación del programa de transparencia y ética pública. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Comité de Auditoria.
|  |  | 10% | Ejecutar auditoría para la evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, presentar informe con lo señalado en el componente de Auditoría y mejora. | 2026-02-01 | 2026-08-30 | Evaluación y Seguimiento.
|  |  | 10% | Presentar el plan de mejoramiento que se derive de los hallazgos de la auditoría al PTEP, si se requiere. | 2026-02-01 | 2026-08-30 | Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo.
|  |  | 10% | Aprobar y realizar el cierre del plan de mejoramiento que se derive de los hallazgos de la auditoría al PTEP, si se requiere. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Evaluación y Seguimiento.
PROGRAMÁTICO | 40% | Administración de Riesgos | 20% | Revisar los mapas de riesgos operativos para identificar y/o actualizar los riesgos de corrupción de cada proceso, incluyendo riesgos para la integridad pública, riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -LA/FT/FP. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Gestión de Riesgos
|  |  | 15% | Remitir para publicación mapa de riesgos de corrupción en el micro sitio de transparencia de la página web del Instituto. | 2026-01-02 | 2026-01-31
|  |  | 15% | Elaborar informe semestral sobre LA/FT/FP para la alta dirección. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 15% | Elaborar Informe semestral de información de SARO incluyendo riesgos de corrupción para la alta dirección. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 10% | Presentar Informe semestral de SIPLAFT. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 5% | Asegurar el continuo funcionamiento de la Línea Anticorrupción para que tanto los empleados como, proveedores, contratistas, clientes, ciudadanos o grupo de interés puedan denunciar de manera confidencial cualquier conducta irregular. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Información y Comunicación.
|  |  | 10% | Realizar campañas para dar a conocer la política y el canal de denuncia para fraude y corrupción. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 5% | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la entidad para realizar denuncias. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 5% | Elaborar e implementar un protocolo o procedimiento para atención de denuncias a través de la línea anticorrupción | 2026-02-01 | 2026-08-30
|  | Redes y Articulación | 100% | Participar en las convocatorias realizadas por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública de la Gobernación del Valle del Cauca. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Información y Comunicación.
|  | Modelo de Estado Abierto | 10% | Realizar seguimiento al esquema de publicación de la página web – botón de transparencia, señalando responsables y plazos, para el suministro de la información. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 10% | Realizar la actualización del botón de transparencia de la página web institucional acorde a los insumos entregados por los procesos de conformidad con el esquema de publicación. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 25% | Actualizar el conjunto de datos abiertos según lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 tanto en la página web institucional como en el portal de datosabiertos.gov.co. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 25% | Realizar una actividad a modo de reto o jornada didáctica motivacional sobre deberes del servidor público, el código de integridad, la presentación del formato para declaración de intereses. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Gestión de Talento Humano Gestión de Legalidad
|  |  | 15% | Participar en jornadas de socialización de FonderValle – convocatorias 2026. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Gestón Comercial.
|  |  | 15% | Jornadas de promoción de servicios para activación o mantenimiento de clientes. | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  |  | 40% | Identificar y reportar tramites y/o servicios (OPA) en el portal SUIT. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Procesos Misionales
|  | Inciativas Adicionales | 40% | Administrar los usuarios en el portal SUIT. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Procesos Misionales
NOTA: El presente Plan de Ejecución y Monitoreo hace parte integral del Programa de Transparencia y Etica Publica adoptado mediante el Acuerdo 010 del 22 de agosto del 2024 y actualizado con Acta 7 del 29 de agosto de 2025
(ORIGINAL FIRMADO)
GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA
GERENTE